КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации** | **Сроки реализации этапа** |
|  | Объявление старта конкурсного отбора.  Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий | 17.09.2018 г. |
|  | Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований | 25.09.2018 – 05.10.2018 г. |
| **Контрольная точка**  Завершены обучающие мероприятия для ОМСУ | | **05.10.2018 г.** |
|  | Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ) | 01.10.2018 – 30.11.2018 г. |
|  | Участие сотрудников ЦИГИ в мероприятиях с населением (выборочно в соответствие с предоставленными графиками) | 01.10.2018 – 30.11.2018 г. |
| **Контрольная точка**  Завершены все итоговые собрания | | **30.11.2018 г.** |
|  | Подготовка конкурсной документации (формирование конкурсной заявки в соответствие с требованиями, прохождение проверки достоверности сметной стоимости, если необходимо), заполнение заявки в ИСУ, проверка конкурсной документации в ИСУ | 03.12-2018 г. – 28.02.2019 г. |
| **Контрольная точка**  Все заявки полностью проверены в ИСУ и одобрены для очной сдачи печатных форм | | **28.02.2019 г.** |
|  | Прием конкурсной документации (в соответствие с графиками) | 01.03.2019 – 01.04.2019 гг. |
|  | Оценка конкурсных заявок, формирование рейтингов | 02.04.2019 – 16.04.2019 гг. |
| **Контрольная точка**  Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 году | | **17.04.2019 г.** |
|  | Выход распоряжения о выделении субсидии победителям | ~ 30.04.2019 г. |
|  | Заключение соглашений | Май 2019 г. |
|  | Проведение конкурентных процедур | Май-июнь 2019 г. |
|  | Проведение ремонтно-строительных работ | Июль-август 2019 г. |
|  | Открытие объектов | Август-сентябрь 2019 г. |
|  | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2016-2019 гг. | До декабря 2019 года, выборочно согласно графикам |