КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2023 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации** | **Сроки реализации этапа** |
|  | Объявление старта конкурсного отбора. Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий | 24.10.2022 г. |
|  | Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований РБ | 25.10.2022-03.11.2022 г. |
| **Контрольная точка**Завершены обучающие мероприятия для представителей ОМСУ  | **03.11.2022 г.** |
|  | Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ). Заполнение электронных протоколов на сайте ППМИ | до 31.12.2022 г. |
| **Контрольная точка**Завершены все итоговые собрания. Электронные протоколы направлены консультантами ЦИГИ | **31.12.2022 г.** |
|  | Проверка электронных протоколов консультантами ЦИГИ | 01.12.2022-27.01.2023 |
| **Контрольная точка**Электронные протоколы проверены консультантами ЦИГИ | **27.01.2023** |
|  | Заполнение конкурсной заявки и загрузка документов на сайте ppmi.bashkortostan.ru. Предоставление консультантами ЦИГИ доступа для сдачи заявки в печатном виде | 30.01.2023-05.02.2023 г. |
| **Контрольная точка**Все заявки на сайте ППМИ одобрены для очной сдачи печатных форм  | **05.02.2023 г.** |
|  | Прием конкурсной документации (регистрация заявок на участие в конкурсном отборе; предварительное рассмотрение консультантами ЦИГИ электронных и печатных документов, приложенных к заявке) | 06.02.2023-07.03.2023 г. |
|  | Оценка конкурсных заявок, формирование предварительных рейтингов | 09.03.2023-23.03.2023 г. |
| **Контрольная точка**Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2023 году | **29.03.2023 г.** |
|  | Подготовка и принятие распоряжения о выделении субсидии победителям |  |
|  | Доведение лимитов бюджетных обязательств до МО | В течение 3 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Заключение соглашений | В течение 20 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Предоставление субсидий бюджетам МО | В соответствии с установленными сроками |
|  | Проведение конкурентных процедур | Май-июнь 2023 г. |
|  | Проведение ремонтно-строительных работ | Июнь-ноябрь 2023 г. |
|  | Открытие объектов | Ноябрь-декабрь 2023 г. |